| # BỘ Y TẾ # TRUNG TÂM MUA SẮM # TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA # Số: /TTMS-NVD # V/v báo cáo tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu các thuốc thuộc # danh mục ĐPG Quý I/2022 | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM #### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #### Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2022 |
| --- | --- |

- Kính gửi:

- - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- - Y tế các Bộ/ngành;

- - Các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

- - Các Công ty được lựa chọn trúng thầu.

Thực hiện chế độ báo cáo, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Trung tâm) đã nhận được báo cáo tình hình thực hiện kết quả trúng thầu các thuốc thuộc Danh mục Đàm phán giá đến hết ngày 31/3/2022 của các Nhà thầu và các Sở Y tế, cơ sở y tế. Trung tâm đã tiến hành tổng hợp và phân tích tình hình thực hiện kết quả Đàm phán giá. Trong đó, kết quả thực hiện theo từng danh mục cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện kết quả trúng thầu danh mục đàm phán giá đến 31/3/2022:

- Giá trị thực hiện từ 06/6/2021 đến hết ngày 31/3/2022 (thời gian thực hiện 10/24 tháng) đạt 30,06% (448,7 tỷ đồng/ 1.492,7 tỷ đồng), cụ thể:

+ Thuốc Cerebrolysin 215,2mg/ml x 10ml có tỉ lệ thực hiện đạt 12,97% (28,9 tỷ đồng/ 222,9 tỷ đồng);

+ Thuốc Cerebrolysin 215,2mg/ml x 5ml có tỉ lệ thực hiện đạt 26,29% (5 tỷ đồng/ 19,1 tỷ đồng);

+ Thuốc Cerebrolysin 215,2mg/ml x 1ml có tỉ lệ thực hiện đạt 7,49% (52 triệu đồng/ 695,6 triệu đồng);

+ Thuốc Tienam có tỉ lệ thực hiện đạt 32,11% (215,3 tỷ đồng/670,5 tỷ đồng);

+ Thuốc Mabthera 500mg thực hiện đạt 35,15% (133,1 tỷ đồng/378,7 tỷ đồng);

+ Thuốc Nexavar thực hiện đạt 33% (66,2 tỷ đồng/200,7 tỷ đồng).

- Có 03/61 Sở Y tế tỉnh/thành phố và 06/26 Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có tỉ lệ thực hiện kết quả trúng thầu đến hết ngày 31/3/2021 dưới 20%. (Chi tiết tại Phụ lục 1)

- Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện theo từng mặt hàng của từng cơ sở y tế các thuốc thuộc danh mục Đàm phán giá năm 2020 đến 31/3/2022 tại Phụ lục 2.

2. Tình hình cung ứng thuốc của các Nhà thầu:

Có 03/06 thuốc đủ khả năng để cung ứng cho các cơ sở y tế: Cerebrolysin (215,2mg/mlx1ml), Mabthera (500mg/50ml), Nexavar (200mg).

- Đối với thuốc Cerebrolysin 5ml và 10ml do Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội cung ứng: Thuốc có sự thay đổi cơ sở đóng gói thứ cấp, chưa được Cục Quản lý Dược công bố trong danh sách Biệt dược gốc. Trung tâm đã ban hành các công văn số 573/TTMS-NVD ngày 18/11/2021; số 602/TTMS-NVD ngày 15/12/2021 và số 190/TTMS-NVD ngày 20/4/2022 gửi Cục Quản lý Dược đề nghị cho ý kiến về về việc thuốc Cerebrolysin thay đổi tên nhà sản xuất có cần được công bố lại trong Danh mục thuốc Biệt dược gốc không.

- Đối với thuốc Tienam do Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 cung ứng: Thuốc có thay đổi tên nhà sản xuất, chưa được Cục Quản lý Dược công bố trong danh sách Biệt dược gốc. Ngày 20/4/2022, Trung tâm đã ban hành công văn số 190/TTMS-NVD gửi Cục Quản lý Dược đề nghị cho ý kiến về việc thuốc Tienam thay đổi tên nhà sản xuất có cần được công bố lại trong Danh mục thuốc Biệt dược gốc không.

Tuy nhiên, đến nay Trung tâm chưa nhận ý kiến trả lời của Cục Quản lý Dược về việc các thông tin thay đổi của các thuốc Cerebrolysin, Tienam được công bố trong Danh mục Biệt dược gốc. Vì vậy, Trung tâm chưa có cơ sở xem xét để nhà thầu thay thế các thuốc Cerebrolysin và Tienam với các thông tin thay đổi nói trên.

Ngay sau khi thông tin thay đổi của thuốc Cerebrolysin và Tienam được Bộ Y tế công bố trong Danh mục thuốc biệt dược gốc, Trung tâm sẽ xem xét thay thế thuốc Cerebrolysin, Tienam theo quy định và thông báo cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế các Bộ/Ngành, các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế được biết và thực hiện.

3. Trung tâm MSTTQG đề nghị các Sở Y tế tỉnh, thành phố; Y tế các Bộ/ngành hướng dẫn các cơ sở y tế trực thuộc, Bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Nhà thầu một số nội dung như sau:

- Các cơ sở y tế chủ động lập kế hoạch sử dụng và phối hợp với các cơ sở y tế điều tiết các thuốc Biệt dược gốc đàm phán giá theo Quyết định số 2797/QĐ-BYT ngày 06/6/2021 để đảm bảo cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị và đáp ứng theo quy định về tỷ lệ thực hiện tối thiểu đạt 80% số lượng thuốc được phân bổ.

- Trường hợp Nhà thầu không đảm bảo cung ứng thuốc gây ảnh hưởng đến điều trị, các cơ sở y tế báo cáo ngay về Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia. Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu, Trung tâm sẽ xử lý theo quy định tại Điều 117-Xử lý tình huống trong đấu thầu của Nghị định 63/2014-NĐ-CP và xem xét việc đánh giá khả năng cung ứng thuốc của Nhà thầu tại mục 13- Mặt hàng thuốc được cung ứng bởi nhà thầu có uy tín trong thực hiện hợp đồng của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật tại Thông tư 15/2019/TT-BYT.

- Các đơn vị chủ động rà soát số liệu, trường hợp có sai sót, báo cáo về Trung tâm để cập nhật số liệu chính xác.

Trân trọng cảm ơn./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Cổng TT Điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, NVD. | GIÁM ĐỐC Lê Thanh Dũng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1: Danh sách Sở Y tế tỉnh/thành phố, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có giá trị phân bổ các thuốc Biệt dược gốc lớn hơn 10 tỷ, tỉ lệ thực hiện thấp hơn 20%

| TT | Đơn vị quản lý / BVTW | Giá trị phân bổ (VNĐ) | Giá trị thực hiện (VNĐ) | Tỉ lệ thực hiện đến 31/3/2022 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miền Bắc: |  |  |  |  |
| 1 | Bệnh viện Da liễu Trung ương | 61.295.410.000 | 356.169.600 | 1% |
| 2 | Bệnh viện Hữu Nghị | 10.370.236.800 | 467.873.800 | 5% |
| 3 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | 113.105.387.440 | 6.029.098.120 | 5% |
| 4 | Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc | 10.749.285.604 | 1.119.041.740 | 10% |
| 5 | Bệnh viện Lão khoa Trung ương | 14.585.172.000 | 1.888.855.000 | 13% |
| Miền Trung: |  |  |  |  |
| 6 | Bệnh viện Trung ương Huế | 79.323.278.060 | 11.391.496.020 | 14% |
| Miền Nam: |  |  |  |  |
| 7 | Sở Y tế tỉnh Cà Mau | 11.713.775.620 | 1.101.639.000 | 9% |
| 8 | Sở Y tế thành phố Cần Thơ | 30.283.209.160 | 3.596.312.000 | 12% |
| 9 | Bệnh viện Chợ Rẫy | 147.987.642.558 | 21.995.382.020 | 15% |